## Slide 1
Informe de avance
Proyecto
SERVICIO DE CLOUD COMPUTING Y ADMINISTRACIÓN PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS
Banco Internacional

## Slide 2
OBJETIVO
Consolidar los servicios habilitados en dos suscripciones de Microsoft Azure sin afectar la disponibilidad del servicio.
Plan de trabajo.
PRINCIPALES LOGROS
No se pudo coordinar las sesiones para inicio de las actividades.
MOTIVO DE LA DESVIACIÓN
FASE I – Preparación de Ambiente en Azure.
  Creación de nueva suscripción.
  Creación de usuario propietario común en Suscripción MIS y Nueva Suscripción.
  Creación de Servicio de Almacenamiento.
  Revisión de Cargas de trabajo e inventario de recursos migrables.
  Coordinación de Ventana de horarios para la migración.
METAS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO
ASUNTOS CRÍTICOS
SERVICIO DE CLOUD COMPUTING Y ADMINISTRACIÓN PARA AMBIENTES PRODUCTIVOS
Información
Fecha de status: 20/07/2022
Sponsor: Vicepresidencia de O&T | 
Gerente de Proyecto Banco Internacional: | Cristian León
Gerente de Proyecto Business IT: | Mario Caicedo
Indicadores
Inicio: 05/07/2022 | Fin: 05/08/2022
Avance planificado: 4 % | Avance real: 30 %
Desviación:
24 %
Disponibilidad de las ventanas para la implementación.